## 前期管理
前期管理数据
线路 | 年 | 全年计划总数 | 月 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数
崇明线 | 2023年 | 35 | 1月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3
崇明线 | 2023年 | 35 | 2月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8
崇明线 | 2023年 | 35 | 3月 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
崇明线 | 2023年 | 35 | 4月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1
崇明线 | 2023年 | 35 | 5月 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 9月 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 3月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 10月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 11月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 1月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 2月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 3月 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 1月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 3月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 4月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 5月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 6月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18号线二期 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 2月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19号线 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 11月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 1月 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6
21号线一期 | 2023年 | 30 | 2月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2
21号线一期 | 2023年 | 30 | 3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4
21号线一期 | 2023年 | 30 | 4月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 5月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 2月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 2月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23号线一期 | 2023年 | 42 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 4月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1
23号线一期 | 2023年 | 42 | 5月 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 6月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 7月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 9月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 11月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## 动迁腾地
概览数据 |  |  |  | 动迁腾地详细
线 | 总数 | 完成 | 未完成 | 站点 | 年 | 居民完成率 | 单位完成率 | 绿地完成率 | 总数 | 已完成 | 总数 | 已完成 | 总数 | 已完成
总数 | 73 | 0 | 73 | 19号线-闵行开发区站 | 2023年 | 30 | 37 | 30 | 3000 | 2103 | 2680 | 2073 | 3100 | 2930
崇明线 | 9 | 0 | 9 | 19号线-文并路站 | 2023年 | 26 | 62 | 26 | 3000 | 2634 | 2680 | 1963 | 3100 | 3061
18号线二期 | 2 | 0 | 2 | 19号线-华宁路站 | 2023年 | 71 | 47 | 47 | 3000 | 2571 | 2680 | 2611 | 3100 | 2303
19号线 | 3 | 0 | 3 | 19号线-金平路站 | 2023年 | 37 | 53 | 53 | 3000 | 2381 | 2680 | 2340 | 3100 | 2512
21号线一期 | 15 | 0 | 15 | 19号线-东川路站 | 2023年 | 62 | 28 | 28 | 3000 | 2019 | 2680 | 2160 | 3100 | 2360
20号线一期 | 9 | 0 | 9 | 19号线-沪金高速站 | 2023年 | 47 | 19 | 37 | 3000 | 1960 | 2680 | 2317 | 3100 | 2170
23号线一期 | 14 | 0 | 14 | 19号线-江川东路 | 2023年 | 53 | 36 | 62 | 3000 | 2839 | 2680 | 2303 | 3100 | 2316
3/4号线宝山路站接轨改造 | 1 | 0 | 1 | 19号线-闵行开发区站 | 2022年 | 28 | 28 | 28 | 3000 | 2107 | 2680 | 2512 | 3100 | 2004
12号线 | 10 | 0 | 10 | 19号线-文并路站 | 2022年 | 19 | 37 | 19 | 3000 | 2571 | 2680 | 2360 | 3100 | 2410
13号线 | 9 | 0 | 9 | 19号线-华宁路站 | 2022年 | 36 | 62 | 47 | 3000 | 2680 | 2680 | 2170 | 3100 | 2634
15号线 | 1 | 0 | 1 | 19号线-金平路站 | 2022年 | 29 | 47 | 53 | 3000 | 2680 | 2680 | 2316 | 3100 | 2571
|  |  |  | 19号线-东川路站 | 2022年 | 41 | 53 | 28 | 3000 | 1960 | 2680 | 2004 | 3100 | 2381
|  |  |  | 19号线-沪金高速站 | 2022年 | 49 | 28 | 49 | 3000 | 2839 | 2680 | 2410 | 3100 | 2019
|  |  |  | 19号线-江川东路 | 2022年 | 52 | 52 | 52 | 3000 | 2107 | 2680 | 2073 | 3100 | 1960

## 形象进度
形象进度数据
线路 | 总数 | 已完成 | 施工中 | 总数 | 已完成 | 施工中 | 总数 | 已完成 | 施工中
崇明线 | 159 | 68 | 58 | 114 | 26 | 62 | 145 | 36 | 62
18号线二期 | 230 | 76 | 81 | 165 | 71 | 47 | 129 | 29 | 47
19号线 | 165 | 71 | 47 | 143 | 37 | 53 | 122 | 41 | 53
21号线一期 | 143 | 37 | 53 | 118 | 62 | 28 | 126 | 49 | 28
20号线一期 | 118 | 62 | 28 | 103 | 47 | 19 | 156 | 52 | 52
23号线一期 | 230 | 76 | 81 | 151 | 53 | 36 | 118 | 62 | 28
形象进度数据 线路: 车站详细数据; 形象进度数据 已完成: 车辆基地详细数据 | 高架区间详细数据
线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量 |  | 线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量 |  | 线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量
崇明线 | 1月 | 1600 | 1329 |  | 崇明线 | 1月 | 1600 | 1329 |  | 崇明线 | 1月 | 1600 | 1329
崇明线 | 2月 | 1300 | 1611 |  | 崇明线 | 2月 | 1300 | 1611 |  | 崇明线 | 2月 | 1300 | 1611
崇明线 | 3月 | 600 | 573 |  | 崇明线 | 3月 | 600 | 573 |  | 崇明线 | 3月 | 600 | 573
崇明线 | 4月 | 1500 | 987 |  | 崇明线 | 4月 | 1500 | 987 |  | 崇明线 | 4月 | 1500 | 987
崇明线 | 5月 | 1800 | 1185 |  | 崇明线 | 5月 | 1800 | 1185 |  | 崇明线 | 5月 | 1800 | 1185
崇明线 | 6月 | 1600 | 863 |  | 崇明线 | 6月 | 1600 | 863 |  | 崇明线 | 6月 | 1600 | 863
18号线二期 | 1月 | 1600 | 1329 |  | 18号线二期 | 1月 | 1600 | 1329 |  | 18号线二期 | 1月 | 1600 | 1329
18号线二期 | 2月 | 1300 | 1611 |  | 18号线二期 | 2月 | 1300 | 1611 |  | 18号线二期 | 2月 | 1300 | 1611
19号线 | 3月 | 600 | 573 |  | 19号线 | 3月 | 600 | 573 |  | 19号线 | 3月 | 600 | 573
21号线一期 | 4月 | 1500 | 987 |  | 21号线一期 | 4月 | 1500 | 987 |  | 21号线一期 | 4月 | 1500 | 987
20号线一期 | 5月 | 1800 | 1185 |  | 20号线一期 | 5月 | 1800 | 1185 |  | 20号线一期 | 5月 | 1800 | 1185
23号线一期 | 6月 | 1600 | 863 |  | 23号线一期 | 6月 | 1600 | 863 |  | 23号线一期 | 6月 | 1600 | 863