## 用款执行
用款执行数据
规划期 | 线路 | 执行完成百分比 | 距计划偏差 | 年度用款计划 | 一月至今计划 | 一月至今累计完成 | 完成百分比 | 年度用款计划 | 年度实际用款
三期规划调整 | 长宁线（二号线西延伸） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 长宁线（二号线西西延伸）（淞虹路~诸光路） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 二号线东延伸（龙阳路~浦东机场） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 二号线东延伸4改8项目 | 0.18128 | 4093.5886 | 5000 | 906.4114 | 906.4114 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 明珠线二期（四号线） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 五号线南延伸 | 0.67356 | 3264.3633 | 10000 | 6537.4612 | 6735.6367 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 五号线既有线改造工程 | 0.41163 | 588.37 | 1000 | 136.0797 | 411.63 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 六号线（港城路~济阳路） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 六号线港城路停车场扩建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 七号线（锦秋路~芳甸路） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 七号线北延伸（锦秋路~罗店） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 七号线陈太路停车场扩建 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 杨浦线一期（市光路~成山路） | 52.6895 | -52.6895 | 0 | 0.13989 | 52.6895 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 杨浦线二期（成山路~航天公园） | 18.2784 | -18.2784 | 0 | 0 | 18.2784 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 浦江镇停车场扩建 | 0.61298 | 387.022 | 1000 | 93.2335 | 612.978 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 八号线三期 | 0.060764 | 6856.42 | 7300 | 18.08 | 443.58 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 九号线一期（松江新城~宜山路） | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 九号线二期（宜山路~杨高中路） | 81.7498 | -81.7498 | 0 | 81.7458 | 81.7498 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 九号线三期（南延伸）（松江南站~松江） | 0.77692 | 290 | 1300 | 1010.0041 | 1010 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 九号线三期（东延伸） | 0.97386 | 78.4087 | 3000 | 5294.0072 | 2921.5913 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十号线（新江湾城~虹桥机场，含支线） | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十号线二期 | 0.53367 | 2331.64 | 5000 | 3236.69 | 2668.36 | 0.53367 | 5000 | 2668.36
三期规划调整 | 十一号线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十一号线二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十一号线迪斯尼段 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十一号线陈翔路项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十二号线（七莘路~金海路） | 1542.1733 | -1542.1733 | 0 | 1541.7995 | 1542.1733 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十三号线一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十三号线二期 | 0.28902 | 2843.9137 | 4000 | 2041.7465 | 1156.0863 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十三号线三期 | 1.1658 | -49.7302 | 300 | 106.91 | 349.7302 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十六号线（原十一号线南段） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十七号线（东方绿舟~虹桥火车站） | 0.57868 | 842.64 | 2000 | 1157.36 | 1157.36 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 十五号线 | 0.34603 | 71936.89 | 110000 | 26057.16 | 38063.11 | 0.34603 | 110000 | 38063.11
三期规划调整 | 十四号线 | 0.3416 | 65839.79 | 100000 | 36428.9 | 34160.21 | 0.46303 | 60000 | 27781.69
三期规划调整 | 十八号线一期 | 0.46705 | 80901.5709 | 151800 | 44430.0293 | 70898.4291 | 0.48375 | 139000 | 67241.4291
三期规划调整 | 三号线江杨北路停车场扩建 | 0.928 | 7.1999 | 100 | 95 | 92.8001 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 上海市轨道交通网络运营指挥调度大楼 | 0.02462 | 14338.08 | 14700 | 417.92 | 361.92 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 世博文化公园地下空间预留工程 | 0.89854 | 1623.3368 | 16000 | 14582.06 | 14376.6632 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 通信服务平台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 崇明线 | 0.56337 | 72044.3649 | 165000 | 90000.6111 | 92955.6351 | 0.92956 | 100000 | 92955.6351
| 二号线西延伸（徐泾东站-蟠祥路站） | 0.77187 | 6935.1797 | 30400 | 22760.4171 | 23464.8203 | 0 | 0 | 0
| 十三号线西延伸（诸光路站-金运路站） | 0.27056 | 62002.5755 | 85000 | 26316.3784 | 22997.4245 | 0.41813 | 55000 | 22997.4245
| 十七号线西延伸（西岑站-东方绿舟站） | 0.40909 | 29545.3511 | 50000 | 22923.7876 | 20454.6489 | 0 | 0 | 0
| 十八号线二期（长江南路站-大康路站） | 0.53939 | 23030.3157 | 50000 | 26185.31 | 26969.6843 | 0 | 0 | 0
| 二十一号线一期（六陈路站-东靖路站） | 0.57918 | 67331.1537 | 160000 | 129089.0473 | 92668.8463 | 1 | 60000 | 60000
| 二十三号线(上海体育场站-闵行开发区) | 0.6382 | 50651.8658 | 140000 | 108003.9114 | 89348.1342 | 1 | 50000 | 50000
| 二十号线一期西段 | 0.17522 | 23093.8065 | 28000 | 10523.86 | 4906.1935 | 0 | 0 | 0
| 十二号线西延伸 | 0.11078 | 35568.7605 | 40000 | 7622.1244 | 4431.2395 | 0.19266 | 23000 | 4431.2395
| 十三号线东延伸 | 0 | 10000 | 10000 | 20000.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| 十九号线（含北延伸） | 0.00019 | 19996.2 | 20000 | 300 | 3.8 | 0 | 0 | 0
| 十五号线南延伸 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二十号线一期东段 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二十号线一期东延伸 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二十一号线一期东延伸 | 8.0008 | -35003.8 | 5000 | 84503.8 | 40003.8 | 0 | 0 | 0
| 3/4号线综合改造（宝山段） | 0.01432 | 49284 | 50000 | 766 | 716 | 0 | 0 | 0
| 一号线车辆续购项目（16列） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二号线车辆增购（21列） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 三四号线改造车辆增购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 七号线车辆增购 | 0 | 2662.0985 | 2662.0985 | 0 | 0 | 0 | 2662.0985 | 0
| 一号线车辆增购 | 0 | 374.8436 | 374.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 第三批六号线车辆增购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 第三批八号线车辆增购 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 二号线东延伸车辆增购 | 0.47184 | 3239.8513 | 6134.1861 | 2894.3342 | 2894.3348 | 0 | 0 | 0
| 十号线一期车辆增购 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
| 十二号线车辆增购 | 0 | 2079.39 | 2079.39 | 0 | 0 | 0 | 2079.39 | 0
| 5号线南延伸车辆采购40辆 | 0 | 124.1891 | 124.1891 | 0 | 0 | 0 | 124.1891 | 0
| 6号线车辆增购补短板项目 | 0.67777 | 1247.5 | 3871.43 | 2623.934 | 2623.93 | 0 | 1071.43 | 0
| 8号线车辆增购补短板项目 | 0.59793 | 1600.88 | 3981.55 | 2380.6712 | 2380.67 | 0.59793 | 3981.55 | 2380.67
| 1号线车辆增购补短板项目 | 0.047144 | 4342.8859 | 4557.7556 | 214.8698 | 214.8698 | 0.053669 | 4003.5756 | 214.8698
| 9号线车辆增购补短板项目 | 0.79802 | 457.3319 | 2264.24 | 1806.9056 | 1806.9081 | 0 | 0 | 0
| 12号线车辆增购补短板项目 | 0 | 1190.2252 | 1190.2252 | 0 | 0 | 0 | 1190.2252 | 0
| 7号线车辆增购补短板项目 | 0 | 761.5391 | 761.5391 | 0 | 0 | 0 | 761.5391 | 0
| 16号线车辆增购补短板项目 | 0.55126 | 1360.3724 | 3031.5624 | 1671.1236 | 1671.19 | 1671.19 | 0 | 1671.19
| 2022年因合同调整事宜缓付车辆采购款 | 57630.305 | -57630.305 | 0 | 268793.7199 | 57630.305 | 41049.055 | 0 | 41049.055
| 行业数据中心 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 高速数据网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 进口博览会轨道交通专项安全保障系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2号线信号新增cbtc系统 | 0.57235 | 6945.0318 | 16240 | 8307.1035 | 9294.9682 | 0 | 0 | 0
| 网络大型装备增购 | 0.96361 | 212.1087 | 5829.11 | 8756.4708 | 5617.0013 | 0 | 0 | 0
| 网络大型专用检测维护与应急抢修设 | 1 | -0.009056 | 406.61 | 406.6235 | 406.6191 | 0 | 0 | 0
| 1、2号线公安无线通信接入系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3/4号线综合改造（信号系统更新改造） | 0.22435 | 20724.397 | 26718.61 | 5974 | 5994.213 | 0 | 0 | 0
| 川杨河基地和北翟路基地建造大型检测维护装备大修库 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6号线信号系统及配套改造工程 | 0 | 6445 | 6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13号线车地无线通信系统改造工程 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11号线北段工程严御路站改造工程 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E2: 建设用款计划表： D列，工程用款
Note on F2: 建设用款计划表： M列，2023年累计计划数-合计
Note on G2: 建设用款计划表： P列，2023年累计执行数-合计
Note on I2: 建设用款计划表： G列，2023年预算数资金来源-专项债
Note on J2: 建设用款计划表： R列，2023年累计执行数-专项债执行

## 合同预警
概算预警
数据名称 | 数据值 | 链接地址
部级概算预警 | 18 | http://192.168.0.71:30001
章级概算预警 | 21 | http://192.168.0.71:30001
节级概算预警 | 15 | http://192.168.0.71:30001

## 决算
概算预警
数据名称 | 数据值 | 链接地址
部级概算预警 | 18 | http://192.168.0.71:30001
章级概算预警 | 21 | http://192.168.0.71:30001
节级概算预警 | 15 | http://192.168.0.71:30001

## 三级概算预警
三级概算预警
序号 | 所属线路 | 三级概算科目 | 概算 | 目标成本 | 动态成本 | 偏差 | 预警编号
1 | 21号线一期 | 征地动拆迁 | 162668.75 | 162669 | 154100 | 8569 | 21号线一期1
2 | 22号线一期 | 征地动拆迁 | 162668.75 | 162669 | 154100 | 8569 | 22号线一期1
3 | 23号线一期 | 征地动拆迁 | 162668.75 | 162669 | 154100 | 8569 | 23号线一期1

## 线路概算
21号线一期1
目标成本接近率 | 概算 | 概算总数 | 目标成本 | 目标成本预算 | 动态成本 | 动态成本预算
81 | 6000000 | 6000000 | 572828 | 632000 | 372828 | 580000
23号线一期1
目标成本接近率 | 概算 | 概算总数 | 目标成本 | 目标成本预算 | 动态成本 | 动态成本预算
58 | 6000000 | 6000000 | 572828 | 632000 | 372828 | 580000
22号线一期1
目标成本接近率 | 概算 | 概算总数 | 目标成本 | 目标成本预算 | 动态成本 | 动态成本预算
76 | 6000000 | 6000000 | 572828 | 632000 | 372828 | 580000

## 概算详情
21号线一期1 |  |  |  | 23号线一期1
类型 | 概算值 | 目标成本 | 动态成本 | 类型 | 概算值 | 目标成本 | 动态成本
车站 | 53415 | 12456 | 13254 | 车站 | 53415 | 12456 | 13254
区间 | 46213 | 15446 | 13874 | 区间 | 46213 | 15446 | 13874
轨道 | 35647 | 23638 | 35671 | 轨道 | 35647 | 23638 | 35671
22号线一期1
类型 | 概算值 | 目标成本 | 动态成本
车站 | 53415 | 12456 | 13254
区间 | 46213 | 15446 | 13874
轨道 | 35647 | 23638 | 35671

## Sheet1
用款执行数据
规划期 | 线路 | 执行完成百分比 | 距计划偏差 | 年度用款计划 | 一月至今计划 | 一月至今累计完成 | 完成百分比 | 年度用款计划 | 年度实际用款
三期规划调整 | 12号线西延伸 | 0.1174 | 35303.8756 | 40000 | 4773.1244 | 4696.1244 | 0.18177 | 23000 | 4180.6495
三期规划调整 | 13号线东延伸 | 0 | 10000 | 10000 | 10000.28 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 15号线南延伸 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 20号线一期东延伸 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划调整 | 21号线一期东延伸 | 8.0008 | -35003.8 | 5000 | 84503.8 | 40003.8 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 2号线西延伸 | 0.77187 | 6935.1797 | 30400 | 22760.4171 | 23464.8203 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 13号线西延伸 | 0.23833 | 64741.8955 | 85000 | 23577.0584 | 20258.1045 | 0.36833 | 55000 | 20258.1045
三期规划 | 17号线西延伸 | 0.29205 | 35397.3225 | 50000 | 17052.1249 | 14602.6775 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 18号线二期 | 0.35504 | 32247.7757 | 50000 | 16967.85 | 17752.2243 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 19号线 | 0.00019 | 19996.2 | 20000 | 300 | 3.8 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 20号线一期东段 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 20号线一期西段 | 0.13928 | 24100.1565 | 28000 | 9407.51 | 3899.8435 | 0 | 0 | 0
三期规划 | 21号线一期 | 0.43372 | 90604.7937 | 160000 | 105815.4073 | 69395.2063 | 1 | 60000 | 60000
三期规划 | 23号线一期 | 0.4961 | 70545.4458 | 140000 | 87884.9114 | 69454.5542 | 1 | 50000 | 50000
三期规划 | 崇明线 | 0.44616 | 91384.1849 | 165000 | 70693.9911 | 73615.8151 | 0.73616 | 100000 | 73615.8151
二期规划 | 5号线南延伸 | 0.60278 | 3972.1733 | 10000 | 5829.6494 | 6027.8267 | 0 | 0 | 0
二期规划 | 9号线东延伸 | 0.78601 | 641.9687 | 3000 | 4730.4472 | 2358.0313 | 0 | 0 | 0
二期规划 | 13号线二期 | 0.27409 | 2903.6437 | 4000 | 1982.0165 | 1096.3563 | 0 | 0 | 0
二期规划 | 14号线 | 0.25277 | 74723.27 | 100000 | 27564.45 | 25276.73 | 0.31529 | 60000 | 18917.24
二期规划 | 15号线 | 0.25406 | 82053.09 | 110000 | 15925.01 | 27946.91 | 0.23665 | 110000 | 26031.18
二期规划 | 17号线 | 0.21353 | 1572.95 | 2000 | 427.05 | 427.05 | 0 | 0 | 0
二期规划 | 18号线一期 | 0.38373 | 93550.4124 | 151800 | 29575.8918 | 58249.5876 | 0.39275 | 139000 | 54592.5876
二期规划调整 | 8号线三期 | 0.060764 | 6856.42 | 7300 | 18.08 | 443.58 | 0 | 0 | 0
二期规划调整 | 10号线二期 | 0.42493 | 2875.35 | 5000 | 2692.98 | 2124.65 | 0.42493 | 5000 | 2124.65
二期规划调整 | 13号线三期 | 1.1658 | -49.7302 | 300 | 106.91 | 349.7302 | 0 | 0 | 0
一期规划 | 13号线一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一期规划 | 2号线东延伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 2号线东延伸4改8项目 | 0.12962 | 4351.8893 | 5000 | 648.1107 | 648.1107 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 3号线江杨北路停车场扩建 | 0.928 | 7.1999 | 100 | 95 | 92.8001 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 7号线陈太路停车场扩建 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 浦江镇停车场扩建 | 0.51974 | 480.2555 | 1000 | 0 | 519.7445 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 9号线一期 | 0 |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 9号线三期南延伸 | 0.021538 | 1272 | 1300 | 54.6898 | 28 | 0 | 0 | 0
已投运项目 | 10号线 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
车辆增购项目 | 1号线车辆增购 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
车辆增购项目 | 1号线车辆增购补短板项目 | 0.047144 | 4342.8841 | 4557.7556 | 214.8698 | 214.8716 | 0.05367 | 4003.5756 | 214.8716
车辆增购项目 | 2号线东延伸车辆增购 | 0.3185 | 4180.4419 | 6134.1861 | 1953.7442 | 1953.7442 | 0 | 0 | 0
车辆增购项目 | 5号线南延伸车辆采购40辆 | 0 | 124.1891 | 124.1891 | 0 | 0 | 0 | 124.1891 | 0
车辆增购项目 | 6号线车辆增购补短板项目 | 0 | 3871.43 | 3871.43 | 0 | 0 | 0 | 1071.43 | 0
车辆增购项目 | 7号线车辆增购 | 0 | 2662.0985 | 2662.0985 | 0 | 0 | 0 | 2662.0985 | 0
车辆增购项目 | 7号线车辆增购补短板项目 | 0 | 761.5391 | 761.5391 | 0 | 0 | 0 | 761.5391 | 0
车辆增购项目 | 8号线车辆增购补短板项目 | 0.59793 | 1600.88 | 3981.55 | 2380.6712 | 2380.67 | 0.59793 | 3981.55 | 2380.67
车辆增购项目 | 9号线车辆增购补短板项目 | 0 | 2264.24 | 2264.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
车辆增购项目 | 10号线一期车辆增购 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0
车辆增购项目 | 12号线车辆增购 | 0 | 2079.39 | 2079.39 | 0 | 0 | 0 | 2079.39 | 0
车辆增购项目 | 12号线车辆增购补短板项目 | 0 | 1190.2252 | 1190.2252 | 0 | 0 | 0 | 1190.2252 | 0
车辆增购项目 | 16号线车辆增购补短板项目 | 0.58372 | 1261.9824 | 3031.5624 | 1671.1236 | 1769.58 | 1769.58 | 0 | 1769.58
存量项目 | 行业数据中心 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
存量项目 | 2号线信号新增cbtc系统 | 0.57235 | 6945.036 | 16240 | 8307.1035 | 9294.964 | 0 | 0 | 0
存量项目 | 网络大型设备 | 0.96361 | 212.1087 | 5829.11 | 8756.4708 | 5617.0013 | 0 | 0 | 0
存量项目 | 网络大型专用检测维护与应急抢修设 | 1 | -0.009056 | 406.61 | 406.6235 | 406.6191 | 0 | 0 | 0
三年计划基建项目 | 3/4号线综合改造（信号系统） | 0.22435 | 20724.397 | 26718.61 | 5974 | 5994.213 | 0 | 0 | 0
三年计划基建项目 | 川杨河基地和北翟路基地建造大型检测维护装备大修库 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三年计划基建项目 | 6号线信号系统及配套改造工程 | 0 | 6445 | 6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中期调整 | 11号线北段工程严御路站改造工程 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
中期调整 | 13号线车地无线通信系统改造工程 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 | 5号线既有设施改造 | 0.28364 | 716.36 | 1000 | 1.6435 | 283.64 | 0 | 0 | 0
其他 | 6号线港城路停车场改扩建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 | 8号线浦江镇停车场改造 | 0.51974 | 480.2555 | 1000 | 2380.6712 | 519.7445 | 0 | 0 | 0
其他 | 11号线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 | 19号线世博文化公园地下空间预留工程 | 0.89854 | 1623.3368 | 16000 | 14582.06 | 14376.6632 | 0 | 0 | 0
其他 | 上海轨道交通指挥调度大楼 | 0.020451 | 14399.37 | 14700 | 356.63 | 300.63 | 0 | 0 | 0
Note on E2: 建设用款计划表： D列，工程用款
Note on F2: 建设用款计划表： M列，2023年累计计划数-合计
Note on G2: 建设用款计划表： P列，2023年累计执行数-合计
Note on I2: 建设用款计划表： G列，2023年预算数资金来源-专项债
Note on J2: 建设用款计划表： R列，2023年累计执行数-专项债执行