## 前期管理
前期管理数据
线路 | 年 | 全年计划总数 | 月 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数
崇明线 | 2023年 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2
崇明线 | 2023年 | 35 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
崇明线 | 2023年 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
崇明线 | 2023年 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
18号线二期 | 2023年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1
21号线一期 | 2023年 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1
21号线一期 | 2023年 | 30 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1
21号线一期 | 2023年 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23号线一期 | 2023年 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
23号线一期 | 2023年 | 42 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 2023年 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Note on E2: 1:单体规划设计方案
Note on G2: 2:单体建设用地规划许可证
Note on I2: 3:单体建设工程规划许可证
Note on K2: 4:单体施工许可证

## 动迁腾地
概览数据
线路 | 行政区 | 总数 | 已完成 | 未完成
崇明线 | 浦东新区 | 3 | 2 | 1
崇明线 | 崇明区 | 6 | 1 | 5
12号线西延伸 | 松江区 | 10 | 5 | 5
13号线东延伸 | 浦东新区 | 6 | 2 | 4
13号线西延伸 | 闵行区 | 3 | 2 | 1
15号线南延伸 | 奉贤区 | 1 | 0 | 1
18号线二期 | 宝山区 | 2 | 1 | 1
19号线 | 浦东新区 | 1 | 0 | 1
19号线 | 闵行区 | 1 | 0 | 1
19号线 | 徐汇区 | 1 | 0 | 1
19号线 | 宝山区 | 1 | 0 | 1
19号线 | 虹口区 | 1 | 0 | 1
20号线一期东段 | 杨浦区 | 1 | 0 | 1
20号线一期西段 | 普陀区 | 5 | 1 | 4
20号线一期西段 | 静安区 | 2 | 0 | 2
20号线一期东延伸 | 浦东新区 | 1 | 0 | 1
21号线一期 | 浦东新区 | 11 | 12 | 0
21号线一期东延伸 | 浦东新区 | 4 | 0 | 4
23号线一期 | 闵行区 | 11 | 10 | 1
23号线一期 | 徐汇区 | 3 | 3 | 0
3/4号线宝山路站接轨改造 | 静安区 | 1 | 1 | 0
动迁腾地详细
线路 | 站点 | 年 | 总数 | 已完成 | 总数 | 已完成 | 总数 | 已完成
崇明线 | 金吉路站 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23580 | 23580
崇明线 | 东靖路车辆段 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42749 | 750
崇明线 | 崇明岛转换井 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13147 | 0
崇明线 | 陈家镇站 | 2023 | 32 | 0 | 1 | 0 | 60114 | 0
崇明线 | 陈东风井 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 0
崇明线 | 裕安站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51100 | 0
崇明线 | 陈家镇停车场 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707 | 0
12号线西延伸 | 场东路站 | 2023 | 0 | 0 | 91 | 15 | 286 | 0
12号线西延伸 | 场西路站 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1270 | 0
12号线西延伸 | 科技园站 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10842 | 10842
12号线西延伸 | 沪松公路站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8871 | 5000
12号线西延伸 | 刘五公路站 | 2023 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8690 | 0
12号线西延伸 | 洞泾站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35132 | 0
12号线西延伸 | 洞泾停车场 | 2023 | 1 | 0 | 15 | 12 | 130242 | 0
12号线西延伸 | 场七风井 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 1213
12号线西延伸 | 沪科风井1 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5623 | 5623
12号线西延伸 | 沪科风井2 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22801 | 22801
13号线东延伸 | 团结桥站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
13号线东延伸 | 张高风井 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12800 | 0
13号线东延伸 | 高科中路站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
13号线东延伸 | 丹桂路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25000 | 0
13号线西延伸 | 运乐路站 | 2023 | 0 | 0 | 18 | 8 | 13873 | 13873
13号线西延伸 | 北翟路停车场 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23661 | 23661
13号线西延伸 | 幸乐路逃生井 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427 | 1427
15号线南延伸 | 东方美谷大道站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
18号线二期 | 大康路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
18号线二期 | 庙行停车场 | 2023 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0
19号线 | 凌兆新村站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0
19号线 | 澄江路车辆段 | 2023 | 0 | 0 | 13 | 0 | 38117 | 0
19号线 | 华泾路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13502 | 0
19号线 | 江杨南路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 700 | 0
19号线 | 虹湾路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6702 | 0
20号线一期西段 | 上海西路站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430
20号线一期西段 | 金昌路站 | 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0
20号线一期西段 | 广泉路站 | 2023 | 212 | 0 | 12 | 0 | 6785 | 0
20号线一期西段 | 新村路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2642 | 0
20号线一期西段 | 平利路站 | 2023 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3061 | 0
20号线一期西段 | 彭越浦路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7037 | 7037
20号线一期西段 | 上海马戏城 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11000 | 0
20号线一期东段 | 三门路站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
20号线一期东延伸 | 张杨北路站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
21号线一期 | 六陈路站 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9594 | 9594
21号线一期 | 唐黄路站 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
21号线一期 | 迪士尼站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 | 1631
21号线一期 | 申迪风井 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 1918
21号线一期 | 康南路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3231 | 3231
21号线一期 | 学林路站 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3401 | 3401
21号线一期 | 张衡路站 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3029 | 3029
21号线一期 | 龙东大道站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9594 | 9594
21号线一期 | 云桥路站 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13788 | 13788
21号线一期 | 金桥路站 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0
21号线一期 | 六陈路车辆段 | 2023 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0
21号线一期东延伸 | 施新路站 | 2023 | 2 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0
21号线一期东延伸 | 闻居路站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
23号线一期 | 闵行开发区站 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8931 | 8931
23号线一期 | 文井路站 | 2023 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1045 | 1045
23号线一期 | 华宁路站 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 3 | 37696 | 37696
23号线一期 | 金平路站 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16022 | 0
23号线一期 | 东川路站 | 2023 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9092 | 9092
23号线一期 | 放鹤路站 | 2023 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2180 | 2180
23号线一期 | 吴泾北站 | 2023 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4108 | 4108
23号线一期 | 墨江路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4846 | 4846
23号线一期 | 澄江路站 | 2023 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7751 | 7751
23号线一期 | 龙吴路站 | 2023 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4464 | 4464
23号线一期 | 澄江路车辆段 | 2023 | 10 | 0 | 11 | 1 | 165934 | 49780
23号线一期 | 徐浦大桥站 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 0
23号线一期 | 龙瑞路站 | 2023 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10562 | 10562
23号线一期 | 龙漕路站 | 2023 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2158 | 1550
3/4号线宝山路站接轨改造 | 宝山路站 | 2023 | 48 | 48 | 7 | 7 | 1100 | 1100
Note on D29: 1:居民动迁
Note on F29: 2:企业动迁
Note on H29: 3:绿化动迁

## 建设计划
建设计划数据
线路 | 总数 | 已完成 | 未完成 | 单位 | 总数 | 已完成 | 未完成 | 单位 | 总数 | 已完成 | 未完成 | 单位 | 总数 | 已完成 | 未完成 | 单位 | 总数 | 已完成 | 未完成 | 单位 | 总数 | 已完成 | 未完成 | 单位
崇明线 | 2 | 0 | 2 | 座 | 1 | 0 | 1 | 座 | 7 | 3.57 | 3.43 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
2号线西延伸 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 2 | 0.35 | 1.65 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
12号线西延伸 | 1 | 0 | 1 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
13号线西延伸 | 1 | 1 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 1 | 1.05 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
13号线东延伸 | 1 | 1 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
17号线西延伸 | 0 | 0 | 0 | 座 | 1 | 1 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 6 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
18号线二期 | 2 | 2 | 0 | 座 | 1 | 1 | 0 | 座 | 1.5 | 0.62 | 0.88 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
20号线一期西段 | 3 | 0 | 3 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
21号线一期 | 8 | 2 | 6 | 座 | 3 | 1 | 2 | 座 | 0.5 | 0 | 0.5 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
23号线一期 | 12 | 2 | 10 | 座 | 2 | 0 | 2 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
15号线南延伸 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
19号线 | 1 | 0 | 1 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
19号线北延伸 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
20号线一期东段 | 1 | 0 | 1 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
20号线一期东延伸 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
21号线一期东延伸 | 1 | 0 | 1 | 座 | 0 | 0 | 0 | 座 | 0 | 0.12 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 0 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
全网 | 33 | 8 | 25 | 座 | 8 | 3 | 5 | 座 | 12 | 5.71 | 6.46 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个 | 6 | 0 | 0 | 公里 | 0 | 0 | 0 | 个
详细数据1 | [5 empty] | 详细数据2 | [5 empty] | 详细数据3
线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量 |  |  | 线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量 |  |  | 线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量
崇明线 | 1月 | 16 | 13 |  |  | 崇明线 | 1月 | 6 | 5 |  |  | 崇明线 | 1月 | 15 | 13
崇明线 | 2月 | 13 | 11 |  |  | 崇明线 | 2月 | 15 | 9 |  |  | 崇明线 | 2月 | 13 | 11
崇明线 | 3月 | 6 | 5 |  |  | 崇明线 | 3月 | 16 | 13 |  |  | 崇明线 | 3月 | 6 | 3
崇明线 | 4月 | 15 | 9 |  |  | 崇明线 | 4月 | 13 | 11 |  |  | 崇明线 | 4月 | 15 | 9
崇明线 | 5月 | 18 | 15 |  |  | 崇明线 | 5月 | 6 | 5 |  |  | 崇明线 | 5月 | 18 | 18
崇明线 | 6月 | 16 | 12 |  |  | 崇明线 | 6月 | 15 | 9 |  |  | 崇明线 | 6月 | 16 | 10
18号线二期 | 1月 | 16 | 13 |  |  | 18号线二期 | 1月 | 15 | 13 |  |  | 18号线二期 | 1月 | 16 | 13
18号线二期 | 2月 | 13 | 16 |  |  | 18号线二期 | 2月 | 13 | 11 |  |  | 18号线二期 | 2月 | 13 | 11
19号线 | 3月 | 6 | 5 |  |  | 19号线 | 3月 | 6 | 3 |  |  | 19号线 | 3月 | 12 | 5
21号线一期 | 4月 | 15 | 9 |  |  | 21号线一期 | 4月 | 15 | 9 |  |  | 21号线一期 | 4月 | 15 | 9
20号线一期 | 5月 | 18 | 11 |  |  | 20号线一期 | 5月 | 18 | 18 |  |  | 20号线一期 | 5月 | 17 | 16
23号线一期 | 6月 | 16 | 8 |  |  | 23号线一期 | 6月 | 16 | 8 |  |  | 23号线一期 | 6月 | 16 | 8
19号线 | 1月 | 7 | 4
详细数据4 | [5 empty] | 详细数据5 | [5 empty] | 详细数据6
线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量 |  |  | 线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量 |  |  | 线路 | 月 | 计划数量 | 实际数量
崇明线 | 1月 | 16 | 13 |  |  | 崇明线 | 1月 | 0 | 0 |  |  | 崇明线 | 1月 | 0 | 0
崇明线 | 2月 | 13 | 11 |  |  | 崇明线 | 2月 | 0 | 0 |  |  | 崇明线 | 2月 | 0 | 0
崇明线 | 3月 | 6 | 5 |  |  | 崇明线 | 3月 | 0 | 0 |  |  | 崇明线 | 3月 | 0 | 0
崇明线 | 4月 | 15 | 9 |  |  | 崇明线 | 4月 | 0 | 0 |  |  | 崇明线 | 4月 | 0 | 0
崇明线 | 5月 | 18 | 15 |  |  | 崇明线 | 5月 | 0 | 0 |  |  | 崇明线 | 5月 | 0 | 0
崇明线 | 6月 | 16 | 12 |  |  | 崇明线 | 6月 | 0 | 0 |  |  | 崇明线 | 6月 | 0 | 0
18号线二期 | 1月 | 16 | 13 |  |  | 18号线二期 | 1月 | 0 | 0 |  |  | 18号线二期 | 1月 | 0 | 0
18号线二期 | 2月 | 13 | 16 |  |  | 18号线二期 | 2月 | 0 | 0 |  |  | 18号线二期 | 2月 | 0 | 0
19号线 | 3月 | 6 | 5 |  |  | 19号线 | 3月 | 0 | 0 |  |  | 19号线 | 3月 | 0 | 0
21号线一期 | 4月 | 15 | 9 |  |  | 21号线一期 | 4月 | 0 | 0 |  |  | 21号线一期 | 4月 | 0 | 0
20号线一期 | 5月 | 18 | 11 |  |  | 20号线一期 | 5月 | 0 | 0 |  |  | 20号线一期 | 5月 | 0 | 0
23号线一期 | 6月 | 16 | 8 |  |  | 23号线一期 | 6月 | 0 | 0 |  |  | 23号线一期 | 6月 | 0 | 0
19号线 | 1月 | 7 | 4
Note on B2: 1:车站开工
Note on F2: 2:车站结构封顶
Note on J2: 3:盾构推进
Note on N2: 4:旁通道
Note on R2: 5:轨道铺设
Note on V2: 6:出入口

## 里程碑节点完成情况
里程碑节点完成情况
标题 | 日期 | 详细描述 | 图片地址
崇明线 | 2023-5-19 | 23号线江川东路站于2023-5-19首幅低下连续墙开工。 | /2005_01.jpg

## 线路
选择线路
数据类型 | 线路
文本 | 全网
文本 | 崇明线
文本 | 2号线西延伸
文本 | 12号线西延伸
文本 | 13号线东延伸
文本 | 13号线西延伸
文本 | 15号线南延伸
文本 | 18号线二期
文本 | 19号线
文本 | 20号线一期东段
文本 | 20号线一期西段
文本 | 20号线一期东延伸
文本 | 21号线一期
文本 | 21号线一期东延伸
文本 | 23号线一期
文本 | 3/4号线宝山路站接轨改造