## 前期管理
前期管理数据
线路 | 年 | 全年计划总数 | 月 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数 | 月度计划数 | 月度完成数
崇明线 | 2023年 | 35 | 1月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3
崇明线 | 2023年 | 35 | 2月 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8
崇明线 | 2023年 | 35 | 3月 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3
崇明线 | 2023年 | 35 | 4月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1
崇明线 | 2023年 | 35 | 5月 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 6月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 9月 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
崇明线 | 2023年 | 35 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 3月 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 10月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 11月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0
12号线西延伸 | 2023年 | 24 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 1月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 2月 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 3月 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0
13号线西延伸 | 2023年 | 21 | 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 1月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 3月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 4月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 5月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 6月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
13号线东延伸 | 2023年 | 16 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
15号线南延伸 | 2023年 | 4 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
18号线二期 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18号线二期 | 2023年 | 4 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 2月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19号线 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
19号线 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 4月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 11月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0
20号线一期西段 | 2023年 | 14 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 7月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20号线一期东段 | 2023年 | 4 | 9月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 1月 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6
21号线一期 | 2023年 | 30 | 2月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2
21号线一期 | 2023年 | 30 | 3月 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4
21号线一期 | 2023年 | 30 | 4月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 5月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
21号线一期 | 2023年 | 30 | 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 2月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21号线一期东延伸 | 2023年 | 4 | 11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 2月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
23号线一期 | 2023年 | 42 | 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 4月 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1
23号线一期 | 2023年 | 42 | 5月 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 6月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 7月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 9月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 11月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0
23号线一期 | 2023年 | 42 | 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## 动迁腾地
概览数据
线 | 总数 | 完成 | 未完成
总数 | 73 | 0 | 73
崇明线 | 9 | 0 | 9
18号线二期 | 2 | 0 | 2
19号线 | 3 | 0 | 3
21号线一期 | 15 | 0 | 15
20号线一期 | 9 | 0 | 9
23号线一期 | 14 | 0 | 14
3/4号线宝山路站接轨改造 | 1 | 0 | 1
12号线 | 10 | 0 | 10
13号线 | 9 | 0 | 9
15号线 | 1 | 0 | 1