## 前期管理
前期管理基础数据 |  |  |  | 前期设计 |  |  |  | 证照办理 |  |  |  | 动迁腾地
线路 | 完成情况 | 年度总计划 |  | 线路 | 数据值 | 目标值 |  | 线路 | 数据值 | 目标值 |  | 线路 | 数据值 | 目标值
1号线 | 100 | 180 |  | 1号线 | 75 | 100 |  | 1号线 | 43 | 100 |  | 1号线 | 62 | 100
2号线 | 113 | 167 |  | 2号线 | 37 | 100 |  | 2号线 | 40 | 100 |  | 2号线 | 82 | 100
前期设计详细数据 |  |  |  | 证照办理详细数据 |  |  |  |  | 动迁腾地详细数据
线路 | 类型 | 完成情况 |  | 线路 | 类型 | 完成情况 | 目标值 |  | 线路 | 类型 | 完成情况
1号线 | 专项规划 | 未完成 |  | 1号线 | 单体规划设计 | 25 | 40 |  | 1号线 | 静安区 | 750
1号线 | 工可批复 | 完成 |  | 1号线 | 单体建设用途 | 10 | 20 |  | 1号线 | 黄浦区 | 175
1号线 | 初设批复 | 未完成 |  | 1号线 | 单体建设工程 | 15 | 20 |  | 1号线 | 徐汇区 | 705
2号线 | 专项规划 | 完成 |  | 2号线 | 单体规划设计 | 11 | 30 |  | 2号线 | 静安区 | 462
2号线 | 工可批复 | 完成 |  | 2号线 | 单体建设用途 | 13 | 20 |  | 2号线 | 黄浦区 | 208
2号线 | 初设批复 | 完成 |  | 2号线 | 单体建设工程 | 9 | 20 |  | 2号线 | 徐汇区 | 346
前期管理 |  |  |  |  | 前期证照单体规划设计方案 | [6 empty] | 前期证照单体建设用地规划许可证 | [5 empty] | 动迁腾地
线路 | 专项规划 | 工可 | 初设 |  | 线路 | 数据名称 | 总数 | 进度 | 已完成 | 未完成 |  | 线路 | 数据名称 | 总数 | 进度 | 已完成 | 未完成 | 线路 | 数据名称 | 总数 | 进度 | 已完成 | 未完成
全部 | 0 | 1 | 1 |  | 全部 | 单体规划设计方案 | 335 | 106 | 140 | 147 |  | 全部 | 单体规划设计方案 | 335 | 106 | 140 | 147 | 全部 | 单体规划设计方案 | 335 | 106 | 140 | 147
1号线 | 0 | 1 | 1 |  | 1号线 | 单体规划设计方案 | 159 | 67 | 61 | 91 |  | 1号线 | 单体规划设计方案 | 159 | 67 | 61 | 91 | 1号线 | 单体规划设计方案 | 159 | 67 | 61 | 91
2号线 | 0 | 1 | 1 |  | 2号线 | 单体规划设计方案 | 176 | 39 | 79 | 56 |  | 2号线 | 单体规划设计方案 | 176 | 39 | 79 | 56 | 2号线 | 单体规划设计方案 | 176 | 39 | 79 | 56

## 形象进度
形象进度数据 |  |  |  | 盾构机详细数据
线路 | 类型 | 数量 |  | 线路 | 类型 | 数量 | 进度
1号线 | 车站总数 | 56 |  | 1号线 | 盾构机推进里程数 | 24 | 60
1号线 | 盾构机工作台数 | 6 |  | 1号线 | 盾构机总里程数 | 18 | 20
1号线 | 旁通道总数 | 74 |  | 2号线 | 盾构机推进里程数 | 2 | 60
2号线 | 车站总数 | 20 |  | 2号线 | 盾构机总里程数 | 11 | 20
2号线 | 盾构机工作台数 | 7
2号线 | 旁通道总数 | 100
车站详细数据
线路 | 类型 | 数量 | 进度
1号线 | 车站正在施工数 | 14 | 56
1号线 | 车站结构封顶数 | 16 | 33
2号线 | 车站正在施工数 | 21 | 56
2号线 | 车站结构封顶数 | 13 | 33
旁通道详细数据
线路 | 类型 | 数量 | 进度
1号线 | 旁通道正在施工数 | 25 | 50
1号线 | 旁通道完成数 | 6 | 30
2号线 | 旁通道正在施工数 | 11 | 50
2号线 | 旁通道完成数 | 17 | 30

## 里程碑节点完成情况
里程碑节点完成情况
标题 | 日期 | 详细描述 | 图片地址
23号线首座车站开工 | 2022-9-19 | 23号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
24号线首座车站开工 | 2022-9-20 | 24号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
25号线首座车站开工 | 2022-9-21 | 25号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
26号线首座车站开工 | 2022-9-22 | 26号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
27号线首座车站开工 | 2022-9-23 | 27号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
28号线首座车站开工 | 2022-9-24 | 28号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
29号线首座车站开工 | 2022-9-25 | 29号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg
30号线首座车站开工 | 2022-9-26 | 30号线江川东路站于2022-9-19首幅低下连续墙开工。 | http://192.168.0.71:40001/2005_01.jpg

## 线路
选择线路
数据类型 | 线路
文本 | 全部
文本 | 1号线
文本 | 2号线